**План-график**

**мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ СОШ №15**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |
| **Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 1. | Назначение  школьного  координатора  введения ФООП и  создание рабочей  группы | январь  2023 г. | Сиденко Е.В., директор школы | Синхронизированы  процессы  управления  введением ФООП |
| 2. | Проведение обучающих семинаров с педагогическим составом по  организационному и методическому  сопровождению введения ФООП | февраль-  август 2023 г. | Костина О.В. - школьный координатор | Синхронизированы процессы  управления  введением ФООП на школьном уровне |
| 3. | Проведение  самодиагностики  готовности к  введению  ФООП | февраль-  март 2023 г. | Костина О.В. - школьный  координатор | Проведена оценка  готовности к  введению ФООП,  выявлены  дефициты |
| 4. | Организация участия педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП | Апрель-май 2023 г. | Костина О.В. - школьный  координатор | Обеспечена  своевременная  коррекция действий по реализации ФООП |
| 5. | Организация работы школьной системы  контроля готовности к введению ФООП | Апрель-  август 2023 г. | Сиденко Е.В. - директор школы, Костина О.В. - школьный  координатор | Обеспечен промежуточный контроль готовности  введения ФООП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП** | | | | | |
| 6. | Формирование школьного плана-  графика мероприятий по введению ФООП | январь 2023 г. | | Костина О.В. - школьный  координатор | | Синхронизированы процессы  управления  введением ФООП на школьном уровне |
| 7. | Определение дефицитов при  организации условий реализации ФООП | Апрель-май 2023 г. | | Сиденко Е.В. – директор школы | | Разработан план мероприятий по обеспечению  условий реализации ФООП |
| 8. | Разработка основных образовательных программ в ОО в  соответствии с ФООП | Апрель-май 2023 г. | | Костина О.В. - школьный  координатор | | Разработаны ООП НОО, ООО, СОО для реализации образовательного процесса в ОО |
| 9. | Приведение  локальных актов в соответствие с ФООП | Апрель-май 2023 г. | | Сиденко Е.В. – директор школы | | Локальные акты соответствуют законодательству |
|  | **Методическое обеспечение введения ФООП** | | | | | |
| 10. | Организация участия руководящих и  педагогических работников в образовательных событиях по  вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального,  федерального уровней | | февраль-  август 2023 г. | | Сиденко Е.В. - директор школы, Костина О.В. - школьный  координатор | Обеспечено участие в обсуждении общих, в  педагогическом сообществе проблемных вопросов |
| 11. | Обеспечение участия управленческих  команд ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации  методических рекомендаций, связанных с процессом  управления введения ФООП | | Май-июнь 2023 г. | | Сиденко Е.В. - директор школы, Костина О.В. - школьный  координатор | Синхронизированы подходы к  организации управления процессами  введения ФООП |
| 12. | Обеспечение  использования в  деятельности учителя федеральных онлайн- конструкторов по  формированию рабочих программ | | Апрель-  август 2023 г. | | Сиденко Е.В. - директор школы, Костина О.В. - школьный  координатор | Снижена нагрузка на учителя- предметника,  созданы условия для применения единой цифровой платформы |
| 13. | Включение в августовский педсовет вопроса введения ФООП. | | Август 2023 г. | | Директор | Обеспечено участие в обсуждении общих в  педагогическом сообществе проблемных вопросов. |
|  | **Кадровое обеспечения введения ФООП** | | | | | |
| 14. | Обеспечение повышения  квалификации педагогических работников | | Апрель-май 2023 г. | | Костина О.В. - школьный  координатор | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников |
|  | **Мониторинг готовности к введению ФООП** | | | | | |
| 15. | Внедрение системы | | Апрель, | | Школьный | Обеспечена система |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мониторинга готовности к  введению ФООП | 2023 г. | координатор | готовности к  введению ФГОС |
| 16. | Проведение контрольных  собеседований с педагогами по готовности к  введению ФООП | Апрель-май 2023 г. | Школьный  координатор | Проведен  промежуточный контроль готовности к  введению ФООП |
|  | **Информационное обеспечение введения ФООП** | | | |
| 17. | Информирование общественности через средства  массовой информации,  официальный сайт о подготовке к  введению ФООП. | Ежемесячн о | Директор | Обеспечение доступности и открытости информации |