**План-график**

**мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ СОШ №15**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |
| **Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП** |
| 1. | Назначениешкольногокоординаторавведения ФООП исоздание рабочейгруппы | январь2023 г. | Сиденко Е.В., директор школы | Синхронизированыпроцессыуправлениявведением ФООП |
| 2. | Проведение обучающих семинаров с педагогическим составом поорганизационному и методическомусопровождению введения ФООП | февраль-август 2023 г. | Костина О.В. - школьный координатор | Синхронизированы процессыуправлениявведением ФООП на школьном уровне |
| 3. | Проведениесамодиагностикиготовности квведениюФООП | февраль-март 2023 г. | Костина О.В. - школьныйкоординатор | Проведена оценкаготовности квведению ФООП,выявленыдефициты |
| 4. | Организация участия педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП | Апрель-май 2023 г. | Костина О.В. - школьныйкоординатор | Обеспеченасвоевременнаякоррекция действий по реализации ФООП |
| 5. | Организация работы школьной системыконтроля готовности к введению ФООП | Апрель-август 2023 г. | Сиденко Е.В. - директор школы, Костина О.В. - школьныйкоординатор | Обеспечен промежуточный контроль готовностивведения ФООП |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП** |
| 6. | Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП | январь 2023 г. | Костина О.В. - школьныйкоординатор | Синхронизированы процессыуправлениявведением ФООП на школьном уровне |
| 7. | Определение дефицитов приорганизации условий реализации ФООП | Апрель-май 2023 г. | Сиденко Е.В. – директор школы | Разработан план мероприятий по обеспечениюусловий реализации ФООП |
| 8. | Разработка основных образовательных программ в ОО всоответствии с ФООП | Апрель-май 2023 г. | Костина О.В. - школьныйкоординатор | Разработаны ООП НОО, ООО, СОО для реализации образовательного процесса в ОО |
| 9. | Приведениелокальных актов в соответствие с ФООП | Апрель-май 2023 г. | Сиденко Е.В. – директор школы | Локальные акты соответствуют законодательству |
|  | **Методическое обеспечение введения ФООП** |
| 10. | Организация участия руководящих ипедагогических работников в образовательных событиях повопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального,федерального уровней | февраль-август 2023 г. | Сиденко Е.В. - директор школы, Костина О.В. - школьныйкоординатор | Обеспечено участие в обсуждении общих, впедагогическом сообществе проблемных вопросов |
| 11. | Обеспечение участия управленческихкоманд ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализацииметодических рекомендаций, связанных с процессомуправления введения ФООП | Май-июнь 2023 г. | Сиденко Е.В. - директор школы, Костина О.В. - школьныйкоординатор | Синхронизированы подходы корганизации управления процессамивведения ФООП |
| 12. | Обеспечениеиспользования вдеятельности учителя федеральных онлайн- конструкторов поформированию рабочих программ | Апрель-август 2023 г. | Сиденко Е.В. - директор школы, Костина О.В. - школьныйкоординатор | Снижена нагрузка на учителя- предметника,созданы условия для применения единой цифровой платформы |
| 13. | Включение в августовский педсовет вопроса введения ФООП. | Август 2023 г. | Директор | Обеспечено участие в обсуждении общих впедагогическом сообществе проблемных вопросов. |
|  | **Кадровое обеспечения введения ФООП** |
| 14. | Обеспечение повышенияквалификации педагогических работников | Апрель-май 2023 г. | Костина О.В. - школьныйкоординатор | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников |
|  | **Мониторинг готовности к введению ФООП** |
| 15. | Внедрение системы | Апрель, | Школьный | Обеспечена система |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мониторинга готовности квведению ФООП | 2023 г. | координатор | готовности квведению ФГОС |
| 16. | Проведение контрольныхсобеседований с педагогами по готовности квведению ФООП | Апрель-май 2023 г. | Школьныйкоординатор | Проведенпромежуточный контроль готовности квведению ФООП |
|  | **Информационное обеспечение введения ФООП** |
| 17. | Информирование общественности через средствамассовой информации,официальный сайт о подготовке квведению ФООП. | Ежемесячн о | Директор | Обеспечение доступности и открытости информации |